## 局改施工
局部改造装修预算单
施工单位：上海室美建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | 地址：前滩中叠
序号 | 工程名称 | 单位 | 品牌及施工工艺 | 数量 | 材料 | 人工 | 总 计
1 | 玄关柜体、护墙板、门套、台盆柜、飘窗镜子等拆除 | 项 |  | 1 | 200 | 3000 | 3200
2 | 拆除吊顶 | ㎡ |  | 130 | 0 | 40 | 5200
3 | 拆除墙体 | ㎡ |  | 32 | 10 | 65 | 2400
4 | 拆除墙体内混凝土构造梁柱 | M |  | 25 | 0 | 80 | 2000
5 | 拆除卫生间墙地砖 | 间 |  | 1 | 100 | 1000 | 1100
6 | 新建砖墙 | ㎡ | 砖块、海螺425水泥、黄沙、人工等 | 16 | 220 | 55 | 4400
7 | 新建墙体粉刷 | ㎡ | 海螺425水泥、黄沙、人工等 | 32 | 40 | 45 | 2720
8 | 新建混凝土地梁及门过梁 | M | 海螺425水泥、瓜子片、黄沙、人工等 | 8 | 55 | 40 | 760
9 | 地面大理石铺贴 | ㎡ | 数量据实，大理石甲供，补缝抛光镜面甲供，厂家施工 | 15 | 55 | 160 | 3225
10 | 地面自流平 | ㎡ |  | 25 | 30 | 20 | 1250
11 | 地板拆除后重新铺贴 | ㎡ | 原有地板利用（北卧及书房部分） | 25 | 5 | 25 | 750
12 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 翰韩国标轻钢龙骨、圣戈班石膏板、人工等 | 120 | 150 | 100 | 30000
13 | 空调及新风移位 | 项 | 甲供，空调厂家施工 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 空调出风口基层框架制作 | 台 | 木龙骨、圣戈班石膏板、人工等，风口甲供 | 5 | 150 | 100 | 1250
15 | 护墙板基层 | ㎡ | 声达欧松板基层、辅料、人工等，按实 | 30 | 150 | 100 | 7500
16 | 电视墙体加固 | 项 |  | 1 | 100 | 500 | 600
17 | 灯槽制作 | M | 灯带及变压器甲供 | 60 | 25 | 20 | 2700
18 | 门厅圆型造型 | 项 |  | 1 | 1500 | 400 | 1900
19 | 卫生间墙砖拆除后墙体粉刷 | ㎡ | 海螺425水泥、黄沙、人工等 | 18 | 40 | 45 | 1530
20 | 卫生间墙地面防水 | ㎡ | 墙面东方雨虹刚性防水、地面东方雨虹柔性防水 | 22 | 45 | 20 | 1430
21 | 卫生间墙地面铺砖 | ㎡ | 600*1200砖甲供 | 22 | 45 | 130 | 3850
22 | 顶面 | ㎡ | 美巢墙固基层处理 | 130 | 2 | 3 | 650
23 |  | ㎡ | 美巢墙固、墙尼、拉法基嵌缝膏、400KF内墙腻子 | 130 | 35 | 22 | 7410
24 |  | ㎡ | 乳胶漆涂刷，甲供，乙方涂刷 | 130 | 3 | 15 | 2340
25 | 墙面 | ㎡ | 美巢墙固基层处理 | 170 | 2 | 3 | 850
26 |  | ㎡ | 美巢墙固、墙尼、拉法基嵌缝膏、400KF内墙腻子 | 170 | 35 | 22 | 9690
27 |  | ㎡ | 乳胶漆涂刷 | 170 | 3 | 15 | 3060
28 | 墙顶面乳胶漆 | 桶 | 暂定佐敦秘境3升装1139元75折 | 16 | 855 | 0 | 13680
29 |  | 桶 | 暂定佐敦淑女底漆3升装478元75折 | 8 | 360 | 0 | 2880
30 | 墙布铲除 | ㎡ |  | 150 | 1 | 12 | 1950
31 | 卫生间环氧彩砂 | ㎡ |  | 22 | 30 | 25 | 1210
32 | 水管局部改造 | M | 保利25PPR水管，35米起算 | 35 | 42 | 0 | 1470
33 | 插座改造按实际数量计算 | 项 | 暂定预估价，均价1个点位300元计费，开关插座甲供 | 30 | 80 | 220 | 9000
34 | 灯具改造按实际数量计算 | 项 | 暂定预估价，均价1个点位150元计费，灯具甲供 | 30 | 30 | 120 | 4500
35 | 踢脚线 | 项 | 甲供，厂家安装 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 全屋定制柜及门套屏风等 | 项 | 甲供，厂家安装 | 1 | 0 | 0 | 0
配套工程
1 | 材料搬运费 | 项 | 1.施工方提供的材料运输与搬楼费 | 1 | 1500 |  | 1500
2 | 垃圾清理费 | 项 | 1.施工过程中的垃圾打包装袋 2.小区清运单位上门清运，甲供 | 1 | 800 |  | 800
3 | 成品保护费 | 项 | 1.石膏板，专用保护膜 2.施工过程中对作业完成面进行保护 | 1 | 2500 |  | 2500
4 | 管理费 | ㎡ | 1.包含主材商沟通对接/工人保险费用/人员交通、福利等费用 2.每平方25元，不足80平按80计算 | 180 | 25 |  | 4500
5 | 保洁 | 项 | 甲供 | 0 | 0 |  | 0
八、总计
总价 | [6 empty] | 145755
甲方签字： |  | 乙方签字：